## Роли
NetShield — распределение ролей и прогресс
Имена вводятся в столбце B (синий). Счётчики считаются по листу «Задачи».
Роль | Имя участника | Зона ответственности | Папки репозитория | Задач | В работе | Готово | Прогресс | Задачи-недели | Подробных пунктов | В работе (подр.) | Готово (подр.) | Прогресс (подр.)
Человек 1 |  | Linux, сеть, firewall, Rule Manager, скрипты безопасности, стенд, замеры производительности | scripts/, app/firewall/, deploy/, lab/ | 14 | 0 | 0 | 0% | 23 | 72 | 0 | 0 | 0%
Человек 2 |  | Collector, алгоритмы обнаружения A–D, хранилище ClickHouse, оценка качества (Recall/FPR) | app/collector/, app/detector/, app/storage/ | 13 | 0 | 0 | 0% | 24 | 64 | 0 | 0 | 0%
Человек 3 |  | FastAPI, веб-панель, аутентификация, аудит, проверки безопасности веб-приложения | app/api/, app/security/, web/, tests/test_auth.py, tests/test_api.py | 13 | 0 | 0 | 0% | 21 | 46 | 0 | 0 | 0%
Все | — | Общие задачи: контракты интерфейсов, интеграция, финальный отчёт и защита | docs/, README.md | 4 | 0 | 0 | 0% | 4 | 12 | 0 | 0 | 0%
Итого |  |  |  | 44 | 0 | 0 | 0% | 72 | 194 | 0 | 0 | 0%
Листы «Ч1/Ч2/Ч3/Общие подробно» содержат полную декомпозицию ТЗ; лист «Задачи» — укрупнённый план с диаграммой Ганта.

## Задачи
NetShield — задачи и диаграмма Ганта
Легенда: синий текст = вводимые значения (недели старта/конца, статус). Черный = формулы. Ячейки Ганта заливаются автоматически по неделям старта и конца. Исполнителей можно заменить на имена через «Найти и заменить» (на листах «Задачи» и «Роли»).
Недели проекта →
ID | Исполнитель | Блок | Задача | Старт (нед.) | Конец (нед.) | Длит. (нед.) | Статус | Зависит от | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
0.1 | Все | Старт | Согласовать контракты интерфейсов: Metrics, Decision, Rule, Event (pydantic-модели), список разрешённых действий | 1 | 1 | 1 | Не начато | bar: Недели проекта → 1
1.1 | Человек 1 | Стенд | Репозиторий и структура netshield/, ветки и правила git | 1 | 1 | 1 | Не начато | bar: Недели проекта → 1
1.2 | Человек 1 | Стенд | Развернуть стенд (ВМ или network namespaces: клиент, шлюз, backend), topology.md | 1 | 2 | 2 | Не начато | bar: Недели проекта → 1 to Недели проекта → 2
1.3 | Человек 1 | Сеть | IP forwarding, NAT, проверка интерфейсов (configure_network.sh) | 2 | 3 | 2 | Не начато | 1.2 | bar: Недели проекта → 2 to Недели проекта → 3
1.4 | Человек 1 | Firewall | Базовые таблицы и цепочки nftables (configure_firewall.sh) | 2 | 3 | 2 | Не начато | 1.2 | bar: Недели проекта → 2 to Недели проекта → 3
1.5 | Человек 1 | Тесты | Тесты T01–T07: TCP/UDP, порты, изоляция серверов, обход шлюза, NAT | 3 | 4 | 2 | Не начато | 1.3; 1.4 | bar: Недели проекта → 3 to Недели проекта → 4
1.6 | Человек 1 | Firewall | policy.py и validation.py: политика сервера, проверка параметров правил | 4 | 5 | 2 | Не начато | 0.1 | bar: Недели проекта → 4 to Недели проекта → 5
1.7 | Человек 1 | Firewall | rule_manager.py: лимиты TCP/UDP, TTL, cooldown, whitelist, атомарное обновление, откат | 4 | 5 | 2 | Не начато | 1.6 | bar: Недели проекта → 4 to Недели проекта → 5
1.8 | Человек 1 | Скрипты | install.sh, secure_ssh.sh, configure_sysctl.sh | 7 | 8 | 2 | Не начато | 1.3 | bar: Недели проекта → 7 to Недели проекта → 8
1.9 | Человек 1 | Скрипты | backup_config.sh, restore_config.sh, configure_service.sh (systemd) | 7 | 8 | 2 | Не начато | 1.7 | bar: Недели проекта → 7 to Недели проекта → 8
1.10 | Человек 1 | Тесты | Тесты T08–T10: перезапуск шлюза и Python, ошибка конфигурации | 7 | 8 | 2 | Не начато | 1.8; 1.9 | bar: Недели проекта → 7 to Недели проекта → 8
1.11 | Человек 1 | Автоматика | Включить автоприменение правил, испытания фильтрации (раздел 9.4) | 9 | 9 | 1 | Не начато | 1.7; 2.6 | bar: Недели проекта → 9
1.12 | Человек 1 | Производительность | Замеры в 4 режимах, ≥5 повторов, результаты в CSV | 10 | 10 | 1 | Не начато | 1.11 | bar: Недели проекта → 10
1.13 | Человек 1 | Скрипты | check_security.sh, исправления по результатам стенда | 11 | 11 | 1 | Не начато | 1.12 | bar: Недели проекта → 11
1.14 | Человек 1 | Документация | Инструкция по установке, резервному копированию и восстановлению | 12 | 12 | 1 | Не начато | 1.13 | bar: Недели проекта → 12
2.1 | Человек 2 | Хранилище | Схема ClickHouse (MergeTree, партиции, TTL), модели метрик | 1 | 1 | 1 | Не начато | 0.1 | bar: Недели проекта → 1
2.2 | Человек 2 | Collector | Сбор /sys/class/net, расчёт PPS/bps, обработка сброса счётчиков и «нет данных» | 2 | 3 | 2 | Не начато | 2.1 | bar: Недели проекта → 2 to Недели проекта → 3
2.3 | Человек 2 | Хранилище | Пакетная запись (batch insert), ограниченный буфер, repository.py | 3 | 4 | 2 | Не начато | 2.1 | bar: Недели проекта → 3 to Недели проекта → 4
2.4 | Человек 2 | Detector | Алгоритм A: фиксированные пороги (thresholds.py) | 4 | 5 | 2 | Не начато | 2.2 | bar: Недели проекта → 4 to Недели проекта → 5
2.5 | Человек 2 | Detector | Алгоритм B: EWMA (ewma.py), заморозка базовой линии | 4 | 5 | 2 | Не начато | 2.2 | bar: Недели проекта → 4 to Недели проекта → 5
2.6 | Человек 2 | Detector | scoring.py: общий балл риска, подтверждение по интервалам, cooldown, режим наблюдения | 5 | 6 | 2 | Не начато | 2.4; 2.5 | bar: Недели проекта → 5 to Недели проекта → 6
2.7 | Человек 2 | Тесты | Unit-тесты test_detector.py | 5 | 8 | 4 | Не начато | 2.4 | bar: Недели проекта → 5 to Недели проекта → 8
2.8 | Человек 2 | Collector | Collector: счётчики nftables, conntrack, per-IP учёт | 7 | 8 | 2 | Не начато | 2.2; 1.4 | bar: Недели проекта → 7 to Недели проекта → 8
2.9 | Человек 2 | Detector | Алгоритмы C (среднее/σ, медиана/MAD) и D (поведение источников) | 7 | 8 | 2 | Не начато | 2.6 | bar: Недели проекта → 7 to Недели проекта → 8
2.10 | Человек 2 | Хранилище | Агрегаты и materialized views для графиков, проверка TTL | 8 | 9 | 2 | Не начато | 2.3 | bar: Недели проекта → 8 to Недели проекта → 9
2.11 | Человек 2 | Detector | Калибровка порогов и шкалы риска на тестовых данных | 9 | 9 | 1 | Не начато | 2.9 | bar: Недели проекта → 9
2.12 | Человек 2 | Тесты | Сценарии A01–A12, расчёт Recall и FPR | 10 | 10 | 1 | Не начато | 2.11 | bar: Недели проекта → 10
2.13 | Человек 2 | Документация | Таблицы качества обнаружения, выводы | 12 | 12 | 1 | Не начато | 2.12 | bar: Недели проекта → 12
3.1 | Человек 3 | API | Каркас FastAPI, макеты страниц панели | 1 | 1 | 1 | Не начато | 0.1 | bar: Недели проекта → 1
3.2 | Человек 3 | Безопасность | Аутентификация: хеш пароля, сессии (Secure/HttpOnly/SameSite), таблица users | 2 | 3 | 2 | Не начато | 3.1 | bar: Недели проекта → 2 to Недели проекта → 3
3.3 | Человек 3 | Безопасность | Лимит попыток входа, HTTPS, CSRF, валидация входных данных | 3 | 4 | 2 | Не начато | 3.2 | bar: Недели проекта → 3 to Недели проекта → 4
3.4 | Человек 3 | API | CRUD серверов и портов (без shell-команд) | 4 | 5 | 2 | Не начато | 3.1; 0.1 | bar: Недели проекта → 4 to Недели проекта → 5
3.5 | Человек 3 | Веб-панель | Страницы «Серверы» и «Трафик», графики Chart.js (5 мин / 1 ч / 24 ч / 7 дн) | 4 | 6 | 3 | Не начато | 3.4 | bar: Недели проекта → 4 to Недели проекта → 6
3.6 | Человек 3 | Веб-панель | Dashboard с реальными метриками, «Нет данных» вместо нулей | 6 | 6 | 1 | Не начато | 2.3; 3.5 | bar: Недели проекта → 6
3.7 | Человек 3 | Веб-панель | Страницы «События», «Правила», «Настройки», фильтры | 7 | 8 | 2 | Не начато | 3.6 | bar: Недели проекта → 7 to Недели проекта → 8
3.8 | Человек 3 | Безопасность | audit.py и страница «Аудит» | 7 | 8 | 2 | Не начато | 3.3 | bar: Недели проекта → 7 to Недели проекта → 8
3.9 | Человек 3 | Тесты | test_api.py, test_auth.py | 8 | 9 | 2 | Не начато | 3.7 | bar: Недели проекта → 8 to Недели проекта → 9
3.10 | Человек 3 | Веб-панель | Страница «Безопасность» (состояние служб, ошибки конфигурации) | 9 | 9 | 1 | Не начато | 1.9 | bar: Недели проекта → 9
3.11 | Человек 3 | Тесты | Проверки безопасности веб-приложения (раздел 9.6), тесты T11–T12 | 10 | 10 | 1 | Не начато | 3.9 | bar: Недели проекта → 10
3.12 | Человек 3 | Веб-панель | Исправления UI/API по результатам испытаний | 11 | 11 | 1 | Не начато | 3.11 | bar: Недели проекта → 11
3.13 | Человек 3 | Документация | Сборка документации, анализ ограничений, подготовка демо-сценария | 12 | 12 | 1 | Не начато | 3.12 | bar: Недели проекта → 12
0.2 | Все | Интеграция | Сквозной сценарий: Collector → Detector → Rule Manager → панель (режим наблюдения) | 6 | 6 | 1 | Не начато | 2.6; 1.7; 3.6 | bar: Недели проекта → 6
0.3 | Все | Финал | Главный критерий ТЗ: аномалия → событие в панели → правило при остановленном Python | 9 | 9 | 1 | Не начато | 1.11 | bar: Недели проекта → 9
0.4 | Все | Финал | Финальный отчёт и защита проекта | 12 | 12 | 1 | Не начато | 1.14; 2.13; 3.13 | bar: Недели проекта → 12

## Ч1 подробно
Человек 1 — Linux, сеть, firewall, Rule Manager, скрипты, стенд, производительность
Все пункты взяты из ТЗ; в столбце «Раздел ТЗ» указан номер раздела. Синий = вводимые значения (недели, статус, примечание).
№ | Раздел ТЗ | Блок | Задача (подробно) | Результат / критерий готовности | Файл / модуль | Нед. старт | Нед. конец | Статус | Примечание
Ч1-01 | 9.1 | Стенд | Развернуть лабораторный стенд на собственных ВМ (KVM/VirtualBox) или Linux network namespaces: клиент/генератор нагрузки, шлюз, backend (Web + игровой сервис). Сеть изолирована, чужие сети и публичные серверы не затрагиваются. | Стенд поднимается по инструкции повторяемо | lab/topology.md | 1 | 2 | Не начато
Ч1-02 | 9.1 | Стенд | Установить и проверить инструменты: nftables, conntrack, tcpdump, Wireshark, iperf3, pytest, wrk или k6, тестовый UDP-генератор с ограничением скорости. Зафиксировать версии. | Все инструменты запускаются на стенде | lab/ | 1 | 2 | Не начато
Ч1-03 | 9.1 | Стенд | Поднять на backend тестовые сервисы: Web (HTTP) и UDP-сервис, имитирующий игровой. | Сервисы отвечают через шлюз | lab/ | 2 | 3 | Не начато
Ч1-04 | 13 | Стенд | Создать Git-репозиторий и структуру netshield/ (app, web, scripts, tests, lab, deploy, docs), pyproject.toml, .env.example, README.md. | Структура соответствует разделу 13 ТЗ | корень репозитория | 1 | 1 | Не начато
Ч1-05 | 9.3 | Стенд | Описать формат сценария испытаний: длительность, профиль нагрузки, целевой IP/порт, протокол, ожидаемое поведение, критерии прохождения. | Шаблон принят всей командой | lab/scenarios.md | 2 | 3 | Не начато
Ч1-06 | 4.2 | Маршрутизация и NAT | Включить и проверить IP forwarding (IPv4; IPv6 — если включён в конфигурации), убедиться, что значение сохраняется после перезагрузки. | sysctl net.ipv4.ip_forward=1 после reboot | scripts/configure_network.sh | 2 | 3 | Не начато
Ч1-07 | 4.2 | Маршрутизация и NAT | Проверить интерфейсы и маршруты шлюза (внешний и внутренний), вывести понятную ошибку при отсутствии интерфейса. | Скрипт не падает на отсутствующем интерфейсе | scripts/configure_network.sh | 2 | 3 | Не начато
Ч1-08 | 4.2 | Маршрутизация и NAT | Обеспечить пересылку TCP- и UDP-трафика между интерфейсами шлюза. | Тесты T01 и T02 проходят | nftables | 2 | 3 | Не начато
Ч1-09 | 4.2 | Маршрутизация и NAT | Настроить NAT (DNAT/SNAT/masquerade) под выбранную топологию и корректный обратный маршрут ответов. | Ответы доходят до клиента (T07) | nftables | 3 | 4 | Не начато
Ч1-10 | 4.2 / 9.2 | Маршрутизация и NAT | Ограничить прямой доступ к защищаемому серверу в обход шлюза: правила на шлюзе + конфигурация backend (игровой порт разрешён только с адреса шлюза или из доверенной внутренней сети). | Прямой доступ извне невозможен (T06) | nftables, настройка backend | 3 | 4 | Не начато
Ч1-11 | 4.1 | Маршрутизация и NAT | Обеспечить поддержку нескольких защищаемых серверов и портов с независимыми правилами: изменение одного сервера не меняет политику других. | Тесты T03 и T04 проходят | nftables, policy.py | 4 | 5 | Не начато
Ч1-12 | 4.2 | nftables | Создать базовые таблицы и цепочки nftables (input, forward, prerouting, postrouting), политику по умолчанию и правила для established/related. | Базовый набор загружается без ошибок | scripts/configure_firewall.sh | 2 | 3 | Не начато
Ч1-13 | 4.2 | nftables | Реализовать фильтрацию по IP-адресам, портам, протоколам (TCP/UDP) и состоянию соединения (ct state). | Запрещённый порт блокируется (T05) | nftables | 2 | 3 | Не начато
Ч1-14 | 4.2 | nftables | Ограничение скорости новых TCP-соединений для выбранных сервисов (limit/meter). | Лимит срабатывает на тестовой нагрузке | nftables | 4 | 5 | Не начато
Ч1-15 | 4.2 | nftables | Ограничение скорости UDP-пакетов для выбранных сервисов (игровых). | Лимит срабатывает на тестовой нагрузке | nftables | 4 | 5 | Не начато
Ч1-16 | 4.2 / 5.2 | nftables | Создать именованные наборы (sets) и счётчики (counters) по защищаемым адресам, портам и направлениям — источник данных для Collector. | Счётчики читаются через nft -j | nftables, согласовать с Человеком 2 | 4 | 5 | Не начато
Ч1-17 | 4.2 | nftables | Вынести правила Rule Manager в отдельную таблицу/цепочку, чтобы динамические правила не затрагивали базовые. Применять изменения атомарно (nft -f). | Обновление правил атомарное, базовые правила не меняются | nftables, rule_manager.py | 4 | 5 | Не начато
Ч1-18 | 4.2 | nftables | Обеспечить восстановление постоянных правил после перезапуска шлюза (служба nftables, /etc/nftables.conf). | Правила на месте после reboot (T08) | nftables, systemd | 7 | 8 | Не начато
Ч1-19 | 4.2 | nftables | Гарантировать, что правила применяются только к заданным адресам и портам: аномалия не должна блокировать весь интерфейс или все соединения. | Проверено тестами на соседних сервисах | nftables, validation.py | 5 | 6 | Не начато
Ч1-20 | 6.8 | Rule Manager | policy.py: модель политики сервера — разрешённые действия, максимальные лимиты, профили (Web / игровой / пользовательский), максимум одновременных блокировок. | Политика загружается и валидируется | app/firewall/policy.py | 4 | 5 | Не начато
Ч1-21 | 6.8 / 11 | Rule Manager | validation.py: проверка IP, порта, протокола, срока действия и принадлежности цели защищаемому серверу; отказ от любых произвольных команд. | Некорректные правила отклоняются (T10) | app/firewall/validation.py | 4 | 5 | Не начато
Ч1-22 | 6.8 | Rule Manager | rule_manager.py: приём структурированного решения от Detector и выбор действия только из заранее заданного списка. | Неизвестное действие отклоняется | app/firewall/rule_manager.py | 5 | 6 | Не начато
Ч1-23 | 6.8 | Rule Manager | Действие «установить ограничение скорости» (по серверу, порту, протоколу). | Правило создаётся с TTL | rule_manager.py | 5 | 6 | Не начато
Ч1-24 | 6.8 | Rule Manager | Действие «временно ограничить конкретный источник». | Ограничение действует только на источник | rule_manager.py | 5 | 6 | Не начато
Ч1-25 | 6.8 | Rule Manager | Действие «применить правило к заданному порту и протоколу». | Правило затрагивает только цель | rule_manager.py | 5 | 6 | Не начато
Ч1-26 | 6.8 | Rule Manager | Действие «отклонить пакеты, однозначно нарушающие политику». | Нарушающие пакеты отбрасываются | rule_manager.py | 5 | 6 | Не начато
Ч1-27 | 6.8 | Rule Manager | Действие «снять истёкшее временное правило» и планировщик истечения по expires_at (контролируется приложением, а не только БД). | Правило снимается по сроку (A10) | rule_manager.py | 5 | 6 | Не начато
Ч1-28 | 6.8 | Rule Manager | Действие «зарегистрировать событие без изменения фильтрации». | Фильтрация не меняется, событие записано | rule_manager.py | 5 | 6 | Не начато
Ч1-29 | 6.6 | Rule Manager | Режим наблюдения: Detector работает, Rule Manager только записывает предлагаемые действия и не меняет фильтрацию; возможность ручного отключения автоматических действий. | Режим переключается из настроек | rule_manager.py | 6 | 6 | Не начато
Ч1-30 | 6.6 | Rule Manager | Защита от ложных срабатываний на стороне Rule Manager: whitelist доверенных адресов, лимит одновременных блокировок, cooldown, постепенное усиление фильтрации. | Whitelist-адреса не блокируются | rule_manager.py | 6 | 7 | Не начато
Ч1-31 | 11 | Rule Manager | Ограничить частоту обновления правил, чтобы колебания нагрузки не вызывали постоянных изменений. | Не более заданного числа обновлений в минуту | rule_manager.py | 6 | 7 | Не начато
Ч1-32 | 6.6 / 11 | Rule Manager | Журналировать причину каждого действия и ошибку применения правила (firewall_rules, audit_logs). | Каждое действие и ошибка в журнале | rule_manager.py, repository.py | 6 | 7 | Не начато
Ч1-33 | 4.2 / 6.8 | Rule Manager | Синхронизировать состояние правил при перезапуске Python (firewall_rules ↔ фактические правила nft); при недоступности Python базовые правила остаются. | Защита сохраняется после перезапуска (T09) | rule_manager.py | 7 | 8 | Не начато
Ч1-34 | 11 | Rule Manager | Разграничить права: компонент, меняющий firewall, работает отдельно от Web API (отдельный процесс/пользователь, минимальные привилегии, локальный сокет). | Web API не может менять nft напрямую | deploy/, rule_manager.py | 7 | 8 | Не начато
Ч1-35 | 11 | Rule Manager | Автотесты Rule Manager и валидации. | pytest tests/test_firewall.py проходит | tests/test_firewall.py | 6 | 8 | Не начато
Ч1-36 | 4.3 | Скрипты Linux | install.sh — установка пакетов (nftables, conntrack, Python и зависимости, ClickHouse-клиент) и компонентов проекта. | Повторный запуск безопасен | scripts/install.sh | 7 | 8 | Не начато
Ч1-37 | 4.3 | Скрипты Linux | configure_network.sh — проверка интерфейсов, маршрутов и параметров пересылки. | Корректный вывод и коды возврата | scripts/configure_network.sh | 2 | 3 | Не начато
Ч1-38 | 4.3 | Скрипты Linux | configure_firewall.sh — создание базовых таблиц и цепочек nftables с проверкой синтаксиса до применения. | Ошибочный конфиг не применяется | scripts/configure_firewall.sh | 2 | 3 | Не начато
Ч1-39 | 4.3 | Скрипты Linux | secure_ssh.sh — проверка безопасных настроек SSH, ограничение административного доступа; не потерять доступ при применении. | SSH-доступ сохраняется после применения | scripts/secure_ssh.sh | 7 | 8 | Не начато
Ч1-40 | 4.3 | Скрипты Linux | configure_sysctl.sh — согласованный набор параметров ядра (forwarding, conntrack, защита от spoofing и т. п.). | Параметры применяются и сохраняются | scripts/configure_sysctl.sh | 7 | 8 | Не начато
Ч1-41 | 4.3 | Скрипты Linux | configure_service.sh — служба systemd для Python-приложения (отдельный пользователь, Restart=, автозапуск). | Служба стартует после reboot | scripts/configure_service.sh, deploy/netshield.service | 7 | 8 | Не начато
Ч1-42 | 4.3 | Скрипты Linux | check_security.sh — проверка конфигурации, открытых портов и состояния защиты. | Отчёт по чек-листу безопасности | scripts/check_security.sh | 11 | 11 | Не начато
Ч1-43 | 4.3 | Скрипты Linux | backup_config.sh — резервная копия конфигурации приложения и правил nftables. | Архив создаётся и проверяется | scripts/backup_config.sh | 7 | 8 | Не начато
Ч1-44 | 4.3 | Скрипты Linux | restore_config.sh — восстановление ранее сохранённой конфигурации. | Конфигурация восстанавливается из копии | scripts/restore_config.sh | 7 | 8 | Не начато
Ч1-45 | 8.6 | Скрипты Linux | Настроить ClickHouse на шлюзе: отдельный пользователь БД с минимальными правами, доступ только с адреса приложения/админ-сети, секреты в окружении. | ClickHouse недоступен из Интернета | ClickHouse config, .env | 3 | 4 | Не начато
Ч1-46 | 8.1 | Скрипты Linux | Резервное копирование данных ClickHouse и регулярная проверка восстановления. | Восстановление проверено | scripts/backup_config.sh | 8 | 9 | Не начато
Ч1-47 | 9.2 | Тесты T01–T10 | T01 — пересылка TCP: разрешённое соединение проходит через шлюз. | Проходит | lab/results/ | 3 | 4 | Не начато
Ч1-48 | 9.2 | Тесты T01–T10 | T02 — пересылка UDP: пакеты достигают тестового сервера. | Проходит | lab/results/ | 3 | 4 | Не начато
Ч1-49 | 9.2 | Тесты T01–T10 | T03 — несколько портов: каждый обрабатывается по своей политике. | Проходит | lab/results/ | 4 | 5 | Не начато
Ч1-50 | 9.2 | Тесты T01–T10 | T04 — несколько серверов: правила одного не влияют на остальные. | Проходит | lab/results/ | 4 | 5 | Не начато
Ч1-51 | 9.2 | Тесты T01–T10 | T05 — запрещённый порт: пакеты блокируются. | Проходит | lab/results/ | 3 | 4 | Не начато
Ч1-52 | 9.2 | Тесты T01–T10 | T06 — обход шлюза: прямой доступ к backend извне невозможен (проверить и правила шлюза, и конфигурацию backend). | Проходит | lab/results/ | 3 | 4 | Не начато
Ч1-53 | 9.2 | Тесты T01–T10 | T07 — NAT и обратный маршрут: соединения работают в обоих направлениях. | Проходит | lab/results/ | 3 | 4 | Не начато
Ч1-54 | 9.2 | Тесты T01–T10 | T08 — перезапуск шлюза: постоянные правила восстанавливаются. | Проходит | lab/results/ | 8 | 8 | Не начато
Ч1-55 | 9.2 | Тесты T01–T10 | T09 — перезапуск Python: базовая фильтрация продолжает работать. | Проходит | lab/results/ | 8 | 8 | Не начато
Ч1-56 | 9.2 | Тесты T01–T10 | T10 — ошибка конфигурации: некорректные правила отклоняются без нарушения текущей политики. | Проходит | lab/results/ | 8 | 8 | Не начато
Ч1-57 | 9.4 | Испытания фильтрации | Для каждого сценария с обнаруженной аномалией проверить: создалось событие; указана причина срабатывания; выбрано разрешённое действие. | Чек-лист 9.4 пункты 1–3 | lab/results/ | 9 | 9 | Не начато
Ч1-58 | 9.4 | Испытания фильтрации | Проверить: применилось правило nftables; затронут только целевой сервис или источник; записаны время применения и срок действия. | Чек-лист 9.4 пункты 4–6 | lab/results/ | 9 | 9 | Не начато
Ч1-59 | 9.4 | Испытания фильтрации | Проверить: временное правило снялось по истечении срока; легитимные подключения продолжили работать. | Чек-лист 9.4 пункты 7–8 | lab/results/ | 9 | 9 | Не начато
Ч1-60 | 9.4 | Испытания фильтрации | Проверить: защита сохраняется после перезапуска Python; при ошибке применения правила записана ошибка. | Чек-лист 9.4 пункты 9–10 | lab/results/ | 9 | 9 | Не начато
Ч1-61 | 9.4 | Испытания фильтрации | Отдельно проверить режим наблюдения: обнаружение работает, правила автоматически не применяются. | Режим наблюдения подтверждён | lab/results/ | 9 | 9 | Не начато
Ч1-62 | 9.5 | Испытания скриптов | Повторный запуск каждого скрипта; запуск без root там, где допустимо; обработка отсутствующих пакетов и интерфейсов. | Скрипты идемпотентны | scripts/ | 10 | 11 | Не начато
Ч1-63 | 9.5 | Испытания скриптов | Проверка синтаксиса конфигурации до применения; восстановление работы после неудачного изменения. | Откат работает | scripts/ | 10 | 11 | Не начато
Ч1-64 | 9.5 | Испытания скриптов | Проверить резервное копирование и восстановление; открытые порты; SSH-доступ после настройки; попытку доступа к панели извне разрешённой сети. | Чек-лист 9.5 выполнен | scripts/, lab/results/ | 10 | 11 | Не начато
Ч1-65 | 10.2 | Производительность | Подготовить методику замеров: одинаковая топология, настройки генератора, длительность и исходная нагрузка; ≥5 повторов на конфигурацию. | Методика описана в lab/ | lab/scenarios.md | 9 | 10 | Не начато
Ч1-66 | 10.2 | Производительность | Режим 1: обычная пересылка Linux без дополнительных правил проекта. | Замеры сохранены в CSV | lab/results/*.csv | 10 | 10 | Не начато
Ч1-67 | 10.2 | Производительность | Режим 2: пересылка с базовой фильтрацией nftables. | Замеры сохранены в CSV | lab/results/*.csv | 10 | 10 | Не начато
Ч1-68 | 10.2 | Производительность | Режим 3: пересылка с включённым сбором метрик. | Замеры сохранены в CSV | lab/results/*.csv | 10 | 10 | Не начато
Ч1-69 | 10.2 | Производительность | Режим 4: полная система с Detector и автоматическим применением правил. | Замеры сохранены в CSV | lab/results/*.csv | 10 | 10 | Не начато
Ч1-70 | 10.2 | Производительность | Измерять для каждого режима: Мбит/с, PPS, CPU и RAM, потери пакетов, число обслуживаемых соединений, время обнаружения и применения правил. | Сводная таблица готова | lab/results/ | 10 | 11 | Не начато
Ч1-71 | 10 | Производительность | Проверить цели: время применения правила ≤2 с после решения Detector; доп. задержка p95 ≤5 мс; повторяемость результатов. | Цели подтверждены или уточнены | lab/results/ | 10 | 11 | Не начато
Ч1-72 | 13 | Документация | Написать инструкцию по установке, настройке, резервному копированию и восстановлению; описание стенда (topology.md). | Раздел в docs/ готов | docs/, lab/ | 12 | 12 | Не начато

## Ч2 подробно
Человек 2 — Collector, Detector, ClickHouse, оценка качества
Все пункты взяты из ТЗ; в столбце «Раздел ТЗ» указан номер раздела. Синий = вводимые значения (недели, статус, примечание).
№ | Раздел ТЗ | Блок | Задача (подробно) | Результат / критерий готовности | Файл / модуль | Нед. старт | Нед. конец | Статус | Примечание
Ч2-01 | 5 | Collector | sources.py: общий интерфейс источника метрик; периодический опрос каждые 1 с (интервал настраивается); контроль точного интервала Δt. | Опрос идёт без накопления задержки | app/collector/sources.py | 2 | 3 | Не начато
Ч2-02 | 5.2 | Collector | interfaces.py: чтение счётчиков /sys/class/net/<iface>/statistics (rx/tx bytes и packets, drops, errors). | Счётчики читаются по всем интерфейсам | app/collector/interfaces.py | 2 | 3 | Не начато
Ч2-03 | 5.3 | Collector | Расчёт скоростей: PPS = ΔP/Δt, bps = ΔB·8/Δt для входящего и исходящего направлений. | Значения совпадают с iperf3 | app/collector/ | 2 | 3 | Не начато
Ч2-04 | 5.3 | Collector | Обработка сброса счётчиков (значение уменьшилось), перезапуска интерфейса и отсутствия данных. | Нет отрицательных скоростей и скачков | app/collector/ | 2 | 3 | Не начато
Ч2-05 | 5.3 / A11 | Collector | Отсутствие метрики не считать нулевым трафиком: помечать «нет данных», писать ошибку сбора в system_status. | Тест A11 проходит | app/collector/, system_status | 3 | 4 | Не начато
Ч2-06 | 5.2 | Collector | nftables.py: чтение счётчиков и состояния правил nftables (nft -j), расчёт дельт по защищаемым серверам, портам и направлениям. | Метрики по каждому серверу | app/collector/nftables.py | 7 | 8 | Не начато
Ч2-07 | 5.2 | Collector | conntrack.py: количество записей conntrack (count/max), скорость появления новых соединений (tcp_new). | conntrack_count и tcp_new в метриках | app/collector/conntrack.py | 7 | 8 | Не начато
Ч2-08 | 5.2 | Collector | Системные метрики Linux: CPU, RAM, load average, состояние служб. | Данные попадают в system_status | app/collector/ | 7 | 8 | Не начато
Ч2-09 | 5.1 / 8 | Collector | Формировать метрики по каждому серверу: in/out bytes, in/out PPS, in/out bps, tcp_new, udp_pps, conntrack_count. | Поля соответствуют таблицам traffic_metrics и connection_metrics | app/collector/ | 3 | 4 | Не начато
Ч2-10 | 5.2 / 6.4 | Collector | Детализация по источникам (per-IP): новые TCP-соединения, UDP pps, обращения к порту, число новых источников за интервал — через наборы nftables/conntrack; включается только при необходимости. | Per-IP метрики доступны Detector | app/collector/nftables.py | 7 | 8 | Не начато
Ч2-11 | 5.2 | Collector | Опционально: ограниченный захват заголовков пакетов (только при необходимости, с лимитом нагрузки). | Нагрузка на CPU измерена | app/collector/ | 8 | 9 | Не начато
Ч2-12 | 8.4 | Collector | Присваивать каждому измерению уникальный идентификатор для корректной дедупликации при повторной доставке пакета. | Повторная запись не искажает агрегаты | app/collector/ | 4 | 4 | Не начато
Ч2-13 | 3 / 11 | Collector | Передача метрик Detector без блокировок; Collector не должен блокироваться длительными запросами веб-панели. | Collector стабилен при нагрузке API | app/collector/ | 4 | 4 | Не начато
Ч2-14 | 11 | Collector | Unit-тесты Collector: сброс счётчиков, отсутствие файлов, пропуск интервалов. | Тесты проходят | tests/ | 4 | 5 | Не начато
Ч2-15 | 8 | Хранилище ClickHouse | Подготовить скрипты инициализации/миграций для всех таблиц: users, protected_servers, protected_ports, traffic_metrics, connection_metrics, anomaly_events, firewall_rules, audit_logs, system_status. | Схема создаётся из скриптов | app/storage/ | 1 | 2 | Не начато
Ч2-16 | 8.3 | Хранилище ClickHouse | Выбрать движок и ключи: MergeTree, PARTITION BY toYYYYMM(timestamp), ORDER BY (server_id, timestamp); подобрать типы колонок (DateTime64, UInt64, Float64, LowCardinality(String), IPv4/IPv6). | Выбор обоснован нагрузочным тестом | app/storage/ | 1 | 2 | Не начато
Ч2-17 | 8 | Хранилище ClickHouse | Хранить все временные метки в UTC; события, аудит и состояние компонентов — в отдельных таблицах. | Все времена в UTC | app/storage/ | 1 | 2 | Не начато
Ч2-18 | 8.1 | Хранилище ClickHouse | Настроить TTL: детальные метрики 7 дней (затем удалять или агрегировать), отдельные сроки для событий и аудита. | TTL проверен | app/storage/ | 8 | 9 | Не начато
Ч2-19 | 8.5 | Хранилище ClickHouse | Хранение конфигурации (серверы, пользователи, правила): версионируемые записи с выбором актуальной версии либо SQLite для транзакционных настроек. | Решение принято и задокументировано | app/storage/repository.py | 2 | 3 | Не начато
Ч2-20 | 8.5 | Хранилище ClickHouse | repository.py: слой Repository с валидацией данных и контролем конкурентных изменений. | Конфигурации меняются через Repository | app/storage/repository.py | 3 | 4 | Не начато
Ч2-21 | 11 | Хранилище ClickHouse | models.py: типизированные модели данных для всех таблиц. | Модели используются во всех модулях | app/storage/models.py | 1 | 2 | Не начато
Ч2-22 | 8.2 | Хранилище ClickHouse | Пакетная запись (batch insert): размер пакета и частота сброса настраиваются. | Нет INSERT на каждое измерение | app/storage/ | 3 | 4 | Не начато
Ч2-23 | 8.7 | Хранилище ClickHouse | При недоступности ClickHouse: ограниченная очередь/буфер, счётчик потерь, журнал ошибки; без бесконтрольного роста памяти. | Память не растёт при отказе БД | app/storage/ | 3 | 4 | Не начато
Ч2-24 | 8.2 | Хранилище ClickHouse | Агрегирующие SELECT по диапазону времени и серверу; обязательное ограничение диапазона и числа строк. | Запросы укладываются в лимиты | app/storage/ | 4 | 5 | Не начато
Ч2-25 | 8.4 | Хранилище ClickHouse | Агрегация по корзинам для графиков 5 мин / 1 ч / 24 ч / 7 дн; materialized views и агрегирующие таблицы (минуты/часы). | Графики строятся без выгрузки сырых данных | app/storage/ | 8 | 9 | Не начато
Ч2-26 | 8.6 | Хранилище ClickHouse | Параметризованные запросы (без конкатенации ввода); ошибки подключения без раскрытия паролей и токенов. | Секретов нет в логах | app/storage/ | 4 | 5 | Не начато
Ч2-27 | 8.7 | Хранилище ClickHouse | Тесты БД: создание таблиц из скриптов, пакетная запись, чтение диапазона, фильтр по server_id, TTL и агрегаты. | Тесты проходят | tests/ | 9 | 10 | Не начато
Ч2-28 | 8.7 | Хранилище ClickHouse | Тесты БД: поведение при недоступности ClickHouse, повторный запуск приложения, восстановление из резервной копии. | Тесты проходят | tests/ | 9 | 10 | Не начато
Ч2-29 | 6.5 | Detector | Определить входной/выходной интерфейс Detector: метрики за интервал → результат (балл, уровень, причины, предложенное действие). | Согласовано с контрактом Decision | app/detector/ | 1 | 2 | Не начато
Ч2-30 | 6.1 | Detector: алгоритм A | thresholds.py: пороги на каждый сервер — максимум PPS, входящий трафик, новые TCP/с, UDP pps, новые источники за интервал, предельное число соединений. | Пороги читаются из настроек сервера | app/detector/thresholds.py | 4 | 5 | Не начато
Ч2-31 | 6.1 | Detector: алгоритм A | Начисление баллов за превышение (напр. TCP +2, UDP +2, трафик +3); значения — не готовая конфигурация, а настраиваемые. | Превышение даёт балл (A02, A03, A04) | app/detector/thresholds.py | 4 | 5 | Не начато
Ч2-32 | 6.2 | Detector: алгоритм B | ewma.py: EWMA-базовая линия, параметр α, коэффициент отклонения, минимальный базовый уровень. | Отклонение в N раз даёт балл | app/detector/ewma.py | 4 | 5 | Не начато
Ч2-33 | 6.2 | Detector: алгоритм B | Параллельная проверка абсолютного порога (без ложных тревог при малом трафике); заморозка или осторожное обновление базовой линии во время атаки. | Атака не становится «нормой» | app/detector/ewma.py | 5 | 5 | Не начато
Ч2-34 | 6.3 | Detector: алгоритм C | statistics.py: среднее μ и σ по предыдущему окну (без текущего измерения). | Базовая линия не включает текущее значение | app/detector/statistics.py | 7 | 8 | Не начато
Ч2-35 | 6.3 | Detector: алгоритм C | Медиана и MAD для пиковых метрик (PPS, соединения); сравнить с μ/σ на тестовых данных. | Выбор метода обоснован | app/detector/statistics.py | 7 | 8 | Не начато
Ч2-36 | 6.4 | Detector: алгоритм D | Признаки поведения источников: много новых TCP/с, высокая частота UDP, много обращений к одному порту, быстрый рост активности IP, много новых источников. | Источник выявляется (A05, A06) | app/detector/ | 7 | 8 | Не начато
Ч2-37 | 6.4 | Detector: алгоритм D | Окно и агрегированные счётчики по IP; не блокировать адрес по единичному превышению (учесть NAT — за одним IP много игроков). | A08 — легитимный пик не блокируется | app/detector/ | 8 | 8 | Не начато
Ч2-38 | 6.5 | Detector | scoring.py: объединение алгоритмов в общий балл; шкала 0–1 нормальный, 2–3 низкий, 4–5 средний, 6+ высокий. | Уровни присваиваются по шкале | app/detector/scoring.py | 5 | 6 | Не начато
Ч2-39 | 6.5 | Detector | Балл сам по себе не основание для постоянной блокировки IP; формировать предложение действия из разрешённого списка. | Постоянных блокировок нет | app/detector/scoring.py | 5 | 6 | Не начато
Ч2-40 | 6.6 | Detector | Защита от ложных срабатываний: минимальное число последовательных превышений, время подтверждения, cooldown, постепенное усиление. | A08 проходит | app/detector/scoring.py | 5 | 6 | Не начато
Ч2-41 | 6.8 / 3 | Detector | Формировать структурированное решение (Decision) для Rule Manager: сервер, уровень, балл, причины, действие, срок. | Rule Manager принимает Decision | app/detector/, app/firewall/ | 5 | 6 | Не начато
Ч2-42 | 8 | Detector | Записывать события в anomaly_events: type, score, severity, details (причина срабатывания), action_status. | Событие объяснимо | app/storage/ | 5 | 6 | Не начато
Ч2-43 | 6.6 | Detector | Режим наблюдения: фиксировать аномалии и предлагаемые действия без изменения фильтрации. | Подтверждено в 9.4 | app/detector/ | 6 | 6 | Не начато
Ч2-44 | 9.3 | Detector | A11/A12: ошибка источника метрик не трактуется как «нет трафика»; после перезапуска Detector базовая линия восстанавливается. | A11 и A12 проходят | app/detector/ | 8 | 9 | Не начато
Ч2-45 | 10 | Detector | Обеспечить время обнаружения ≤5 с в сценариях с подтверждением нескольких интервалов. | Время измерено | app/detector/ | 9 | 10 | Не начато
Ч2-46 | 11 | Detector | Unit-тесты: пороги, EWMA, статистика, scoring, граничные случаи. | tests/test_detector.py проходит | tests/test_detector.py | 5 | 8 | Не начато
Ч2-47 | 9.3 | Оценка качества | Подготовить генератор тестовых профилей нагрузки (согласовать с Человеком 1): нормальная, постепенный рост, всплеск, UDP-флуд, много источников, легитимный пик. | Профили воспроизводимы | lab/ | 7 | 9 | Не начато
Ч2-48 | 9.3 | Оценка качества | A01 — обычная низкая нагрузка: аномалия не регистрируется. | Проходит | lab/results/ | 10 | 10 | Не начато
Ч2-49 | 9.3 | Оценка качества | A02 — постепенный рост TCP-соединений: превышение порога фиксируется. | Проходит | lab/results/ | 10 | 10 | Не начато
Ч2-50 | 9.3 | Оценка качества | A03 — резкий всплеск новых TCP-соединений: событие с причиной. | Проходит | lab/results/ | 10 | 10 | Не начато
Ч2-51 | 9.3 | Оценка качества | A04 — резкий рост UDP PPS: событие при выполнении условий. | Проходит | lab/results/ | 10 | 10 | Не начато
Ч2-52 | 9.3 | Оценка качества | A05 — необычная активность одного источника (если есть метрики по IP). | Проходит | lab/results/ | 10 | 10 | Не начато
Ч2-53 | 9.3 | Оценка качества | A06 — резкое увеличение числа источников: изменение распределения фиксируется. | Проходит | lab/results/ | 10 | 10 | Не начато
Ч2-54 | 9.3 | Оценка качества | A07 — высокий трафик без высокой частоты соединений: аномалия по байтам или PPS. | Проходит | lab/results/ | 10 | 10 | Не начато
Ч2-55 | 9.3 | Оценка качества | A08 — кратковременный легитимный пик: постоянная блокировка не вводится. | Проходит | lab/results/ | 10 | 10 | Не начато
Ч2-56 | 9.3 | Оценка качества | A09 — длительное превышение нормы: событие сохраняется, применяется предусмотренное действие. | Проходит | lab/results/ | 10 | 10 | Не начато
Ч2-57 | 9.3 | Оценка качества | A10 — снижение нагрузки: временные ограничения снимаются по политике. | Проходит | lab/results/ | 10 | 10 | Не начато
Ч2-58 | 9.3 | Оценка качества | A11 — недоступность источника метрик: фиксируется ошибка сбора. | Проходит | lab/results/ | 10 | 10 | Не начато
Ч2-59 | 9.3 | Оценка качества | A12 — перезапуск Detector: защита сохраняется, анализ восстанавливается. | Проходит | lab/results/ | 10 | 10 | Не начато
Ч2-60 | 10.1 | Оценка качества | Разметить каждый тестовый интервал (нормальный/аномальный); подсчитать TP, FN, FP, TN; отложенный набор не использовать при калибровке. | Разметка зафиксирована | lab/results/ | 9 | 10 | Не начато
Ч2-61 | 10.1 | Оценка качества | Рассчитать Recall (цель ≥90%), Precision и FPR (цель ≤5% на нормальных интервалах). | Метрики в таблице | lab/results/ | 10 | 11 | Не начато
Ч2-62 | 6.5 / 10 | Оценка качества | Калибровка порогов и шкалы риска по тестовым данным; зафиксировать выбранные параметры (α, коэффициент, окно, пороги). | Параметры задокументированы | docs/ | 9 | 9 | Не начато
Ч2-63 | 10 | Оценка качества | Проверить повторяемость: повторные прогоны сценариев дают сопоставимые результаты. | Разброс результатов описан | lab/results/ | 11 | 11 | Не начато
Ч2-64 | 13 | Документация | Таблицы качества обнаружения, описание алгоритмов и параметров, ограничения подхода. | Раздел в docs/ готов | docs/ | 12 | 12 | Не начато

## Ч3 подробно
Человек 3 — API, веб-панель, аутентификация, аудит, тесты безопасности
Все пункты взяты из ТЗ; в столбце «Раздел ТЗ» указан номер раздела. Синий = вводимые значения (недели, статус, примечание).
№ | Раздел ТЗ | Блок | Задача (подробно) | Результат / критерий готовности | Файл / модуль | Нед. старт | Нед. конец | Статус | Примечание
Ч3-01 | 12 | API | Каркас FastAPI: main.py, подключение роутеров, конфигурация из окружения (.env), структура модулей. | Приложение запускается | app/main.py | 1 | 1 | Не начато
Ч3-02 | 11 | API | Централизованная обработка ошибок и логирование без раскрытия секретов. | Секретов нет в логах | app/main.py | 2 | 3 | Не начато
Ч3-03 | 7.3 | API | Валидация всех входных данных (pydantic): IPv4/IPv6, порт 1–65535, протокол TCP/UDP/оба, тип сервиса. | Некорректный ввод отклоняется | app/api/ | 2 | 3 | Не начато
Ч3-04 | 4.1 | API | api/servers.py: добавление и изменение защищаемого сервера (название, IP, порты, протокол, тип сервиса, внутренний IP и порт, статус защиты, профиль). | CRUD работает | app/api/servers.py | 4 | 5 | Не начато
Ч3-05 | 4.1 | API | Несколько серверов с независимыми правилами: изменение одного не меняет остальные. | Проверено тестом | app/api/servers.py | 4 | 5 | Не начато
Ч3-06 | 7.2 | API | api/metrics.py: график трафика и соединений по серверу и диапазону (5 мин, 1 ч, 24 ч, 7 дн) с агрегированием и ограничением строк. | Ответ ограничен по размеру | app/api/metrics.py | 5 | 6 | Не начато
Ч3-07 | 7.2 | API | Возвращать явный признак «нет данных» / «сбор недоступен», а не нулевые значения. | API не подменяет пропуск нулём | app/api/metrics.py | 5 | 6 | Не начато
Ч3-08 | 7.2 | API | api/events.py: список событий с фильтрами (сервер, время, протокол, уровень риска, тип действия) и пагинацией. | Фильтры работают | app/api/events.py | 7 | 8 | Не начато
Ч3-09 | 7.2 | API | api/rules.py: список активных, временных и постоянных правил; применение разрешённого правила; снятие правила. | Только предусмотренные операции | app/api/rules.py | 7 | 8 | Не начато
Ч3-10 | 7.2 | API | API настроек: пороги, интервалы сбора, режим обнаружения (наблюдение/авто), включение и отключение автодействий. | Изменения записываются в аудит | app/api/ | 7 | 8 | Не начато
Ч3-11 | 7.2 | API | API безопасности и статуса: состояние служб, ошибки конфигурации, system_status. | Данные для страницы «Безопасность» | app/api/ | 8 | 9 | Не начато
Ч3-12 | 7.3 / 11 | API | Взаимодействие с Rule Manager через ограниченный интерфейс; выполнение произвольных shell-команд из запросов невозможно. | Тест 9.6: shell-команда отклонена | app/api/rules.py | 7 | 8 | Не начато
Ч3-13 | 11 | API | Запросы к БД не блокируют Collector (таймауты, ограничения времени). | Collector не страдает при долгом запросе | app/api/ | 8 | 9 | Не начато
Ч3-14 | 7.3 | Аутентификация | Вход по логину и паролю; хранение пароля только в виде стойкого хеша (argon2/bcrypt); создание администратора через CLI. | Пароль в открытом виде нигде не хранится | app/api/auth.py | 2 | 3 | Не начато
Ч3-15 | 7.3 | Аутентификация | Защищённая сессия: cookie с Secure, HttpOnly, SameSite; срок жизни и выход; ключ сессии из окружения. | Атрибуты cookie проверены | app/security/sessions.py | 2 | 3 | Не начато
Ч3-16 | 7.3 | Аутентификация | Ограничение частоты попыток входа. | Блокировка после N попыток | app/security/sessions.py | 3 | 4 | Не начато
Ч3-17 | 7.3 | Аутентификация | HTTPS для удалённого доступа (nginx/uvicorn + сертификат), редирект с HTTP. | Панель доступна только по HTTPS | deploy/ | 4 | 5 | Не начато
Ч3-18 | 7.3 / 9.6 | Аутентификация | CSRF-защита, если используются cookie-сессии. | CSRF-тест проходит | app/security/ | 4 | 5 | Не начато
Ч3-19 | 7.3 | Аутентификация | Запрет доступа ко всем маршрутам API и страницам без авторизации. | T12 проходит | app/api/ | 3 | 4 | Не начато
Ч3-20 | 7.3 / 8 | Аудит | audit.py: журналирование успешных и неуспешных входов, изменений конфигурации и действий администратора в audit_logs. | Каждое действие записано | app/security/audit.py | 7 | 8 | Не начато
Ч3-21 | 7.3 / 9.6 | Аудит | Не писать пароли, токены и секреты в журналы. | Проверено grep по логам | app/security/audit.py | 7 | 8 | Не начато
Ч3-22 | 7.3 | Веб-панель | Страница входа и выхода. | Работает с сессиями | web/templates/ | 3 | 4 | Не начато
Ч3-23 | 7.1 | Веб-панель | Dashboard: общая нагрузка, состояние шлюза, активные события, состояние защиты (по реальным данным). | Показывает актуальное состояние | web/ | 6 | 6 | Не начато
Ч3-24 | 7.2 | Веб-панель | «Серверы»: список защищаемых IP, портов, протоколов и профилей; добавление/изменение. | Форма с валидацией | web/ | 4 | 5 | Не начато
Ч3-25 | 7.2 | Веб-панель | «Трафик»: графики входящего и исходящего трафика, PPS, TCP/UDP-активности (Chart.js), интервалы 5 мин / 1 ч / 24 ч / 7 дн. | Графики переключаются | web/static/ | 5 | 6 | Не начато
Ч3-26 | 7.2 | Веб-панель | «Соединения»: доступные данные conntrack, динамика новых соединений. | Данные отображаются | web/ | 6 | 7 | Не начато
Ч3-27 | 7.2 | Веб-панель | «События»: время, сервер, признаки аномалии, уровень риска, результат обработки; фильтры по серверу, времени, протоколу, уровню и типу действия. | Фильтры работают | web/ | 7 | 8 | Не начато
Ч3-28 | 7.2 | Веб-панель | «Правила»: активные, временные, постоянные правила и сроки действия. | Видны сроки и статусы | web/ | 7 | 8 | Не начато
Ч3-29 | 7.2 | Веб-панель | «Статистика»: история нагрузки, срабатываний, блокировок и ограничений. | Агрегаты за период | web/ | 8 | 9 | Не начато
Ч3-30 | 7.2 | Веб-панель | «Настройки»: пороги, интервалы сбора, режим обнаружения, параметры защиты, ручное отключение автодействий. | Изменения применяются и логируются | web/ | 7 | 8 | Не начато
Ч3-31 | 7.2 | Веб-панель | «Безопасность»: состояние служб, правила базовой защиты Linux, ошибки конфигурации. | Показывает результаты check_security | web/ | 9 | 9 | Не начато
Ч3-32 | 7.2 | Веб-панель | «Аудит»: история входов, изменения конфигурации и действия администратора. | Данные из audit_logs | web/ | 8 | 9 | Не начато
Ч3-33 | 7.2 | Веб-панель | Показывать «Нет данных» или «Сбор недоступен» вместо нулевого трафика. | Проверено при остановленном Collector | web/ | 5 | 6 | Не начато
Ч3-34 | 8 | Веб-панель | Хранение времени в UTC, отображение в часовом поясе пользователя/системы. | Часовой пояс корректен | web/static/ | 6 | 7 | Не начато
Ч3-35 | 6.6 | Веб-панель | Индикатор режима (наблюдение / авто) и подтверждение критичных действий. | Пользователь видит режим | web/ | 8 | 9 | Не начато
Ч3-36 | 9.2 | Тесты | T11 — проверка веб-панели: доступные страницы отображают актуальные данные. | Проходит | tests/ | 10 | 10 | Не начато
Ч3-37 | 9.2 | Тесты | T12 — неавторизованный пользователь не может управлять защитой. | Проходит | tests/test_auth.py | 10 | 10 | Не начато
Ч3-38 | 9.6 | Тесты | Неверный пароль и многократные попытки входа. | Лимит срабатывает | tests/test_auth.py | 10 | 10 | Не начато
Ч3-39 | 9.6 | Тесты | Запросы к API без авторизации; истёкшая сессия. | Доступ закрыт | tests/test_auth.py | 10 | 10 | Не начато
Ч3-40 | 9.6 | Тесты | CSRF-проверка (при cookie-сессиях). | Проходит | tests/test_auth.py | 10 | 10 | Не начато
Ч3-41 | 9.6 | Тесты | Некорректные IP, порт, протокол; попытка добавить запрещённое правило. | Отклоняется | tests/test_api.py | 10 | 10 | Не начато
Ч3-42 | 9.6 | Тесты | Попытка передать shell-команду вместо параметров действия. | Отклоняется | tests/test_api.py | 10 | 10 | Не начато
Ч3-43 | 9.6 | Тесты | Отсутствие паролей и секретов в журналах; ограничение доступа к конфигурационным файлам и базе данных. | Проверено | tests/ | 10 | 11 | Не начато
Ч3-44 | 11 | Тесты | Автотесты API и аутентификации. | pytest проходит | tests/test_api.py, tests/test_auth.py | 8 | 9 | Не начато
Ч3-45 | 13 | Документация | Документация API (OpenAPI), описание панели, руководство администратора. | Раздел в docs/ готов | docs/ | 11 | 12 | Не начато
Ч3-46 | 13 | Документация | Сборка единой документации проекта и анализ ограничений и направлений развития. | docs/ собрана | docs/ | 12 | 12 | Не начато

## Общие подробно
Общие задачи всей команды
Все пункты взяты из ТЗ; в столбце «Раздел ТЗ» указан номер раздела. Синий = вводимые значения (недели, статус, примечание).
№ | Раздел ТЗ | Блок | Задача (подробно) | Результат / критерий готовности | Файл / модуль | Нед. старт | Нед. конец | Статус | Примечание
ОБ-01 | 3 / 13 | Контракты | Согласовать форматы данных между модулями: Metrics, Decision, Rule, Event (pydantic) и список разрешённых действий; принцип «Python не обрабатывает каждый пакет». | Модели закоммичены | app/storage/models.py | 1 | 1 | Не начато
ОБ-02 | 13 | Организация | Договориться о ветках, ревью merge request и регулярных встречах. | Правила записаны в README | README.md | 1 | 1 | Не начато
ОБ-03 | 6.6 | Интеграция | Сквозная интеграция Collector → Detector → Rule Manager → API → панель в режиме наблюдения. | Событие видно в панели | весь проект | 6 | 6 | Не начато
ОБ-04 | 10 | Интеграция | Включить автоматический режим и проверить главный критерий: аномалия → событие в панели → автоматическое ограниченное правило; при остановке Python базовая фильтрация работает. | Главный критерий ТЗ выполнен | весь проект | 9 | 9 | Не начато
ОБ-05 | 10 | Интеграция | Повторить ключевые тесты после исправлений (повторяемость). | Результаты сопоставимы | lab/results/ | 11 | 11 | Не начато
ОБ-06 | 2 / 13 | Документация | Описать границы проекта и ограничения: не защищает от перегрузки внешнего канала, не заменяет глобальную защиту, не анализирует каждый пакет в Python, IP ≠ пользователь (NAT). | Раздел «Ограничения» | docs/ | 12 | 12 | Не начато
ОБ-07 | 13 | Документация | Описать направления развития: несколько шлюзов, расширенный сбор метрик, настройка алгоритмов. | Раздел «Развитие» | docs/ | 12 | 12 | Не начато
ОБ-08 | 13 | Итоговый комплект | Исходный код Python-приложения; скрипты установки и безопасности Linux; конфигурация маршрутизации и nftables. | Всё в репозитории | репозиторий | 12 | 12 | Не начато
ОБ-09 | 13 | Итоговый комплект | Веб-панель; алгоритмы обнаружения; автоматическое применение правил; автотесты основных модулей. | Всё в репозитории | репозиторий | 12 | 12 | Не начато
ОБ-10 | 13 | Итоговый комплект | Описание стенда и сценариев; таблицы измерений производительности и качества; инструкция по установке, настройке, резервному копированию и восстановлению. | Всё в docs/ и lab/ | docs/, lab/ | 12 | 12 | Не начато
ОБ-11 | 13 | Защита | Подготовить демонстрацию: запуск стенда, нормальный трафик, контролируемая аномалия, событие в панели, автоправило. | Репетиция демо пройдена | — | 12 | 12 | Не начато
ОБ-12 | 13 | Защита | Подготовить итоговый отчёт и презентацию для защиты. | Отчёт и слайды готовы | docs/ | 12 | 12 | Не начато

## План по неделям
План по неделям (12 недель)
Недели | Этап | Человек 1 | Человек 2 | Человек 3
1 | Старт | Стенд, репозиторий, структура netshield/ | Схема ClickHouse, модели метрик | Каркас FastAPI, макеты страниц панели
1 (вместе) | Контракты | Согласовать Metrics, Decision, Rule, Event и список разрешённых действий | То же | То же
2–3 | Основа | Forwarding, NAT, базовые таблицы nftables, тесты T01–T07 | Collector по интерфейсам, PPS/bps, запись в ClickHouse батчами | Auth, сессии, таблица users, базовые API серверов
4–5 | Ядро | rule_manager, validation, rate limit, TTL и снятие правил | Алгоритмы A и B, scoring, подтверждение интервалов, cooldown | CRUD серверов и портов, страницы «Серверы», «Трафик», графики
6 | Первая интеграция | Collector → Detector → Rule Manager в режиме наблюдения | То же | Панель показывает реальные метрики и события
7–8 | Расширение | Скрипты безопасности, backup/restore, systemd, T08–T10 | Алгоритмы C и D, conntrack и per-IP счётчики, whitelist | События, правила, настройки, аудит, фильтры, test_api
9 | Автоматический режим | Автоприменение правил, тесты раздела 9.4 | Калибровка порогов и шкалы риска | Страница «Безопасность», проверки 9.6
10 | Испытания | Замеры производительности (4 режима × ≥5 повторов, CSV) | Сценарии A01–A12, Recall, FPR | Тесты авторизации, CSRF, некорректного ввода
11 | Исправления | Баги по результатам стенда, check_security.sh | Баги и перекалибровка | Баги UI/API, полировка
12 | Финал | Инструкция установки и восстановления | Таблицы качества обнаружения | Сборка документации, анализ ограничений, демо

## Контрольные точки
Контрольные точки и рекомендации
Неделя | Контрольная точка | Критерий выполнения | Статус
1 | Контракты интерфейсов согласованы | Описаны и закоммичены модели Metrics, Decision, Rule, Event; все работают с заглушками | Не начато
6 | Сквозной сценарий | Аномалия на одном пороге → событие → отображение в панели (режим наблюдения) | Не начато
9 | Главный критерий ТЗ | Контролируемая аномалия, событие в панели, автоматическое правило; защита работает при остановленном Python | Не начато
10 | Испытания завершены | Тесты T01–T12, A01–A12, замеры производительности и качества выполнены | Не начато
12 | Финальная сдача | Документация, таблицы измерений, отчёт, демо-сценарий готовы | Не начато
Рекомендации
• | Контракты интерфейсов на первой неделе — главное условие параллельной работы (используйте mock-заглушки).
• | Алгоритмы C и D и детализация по IP самые рискованные: при нехватке времени достаточно A + B + режим наблюдения, остальное описать как направления развития.
• | Git: ветки по слоям, merge request с ревью от соседа по интеграции (1↔2, 2↔3).
• | Сроки (12 недель) — допущение; при другой длительности измените недели старта и конца на листе «Задачи».